| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue. Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Cách làm này khiến lỗi phát hiện muộn, nên dừng. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. Viết lại: “Lỗi được báo muộn nên cả nhóm phải sửa gấp.” | Start. Nên bắt đầu báo lỗi ngay trong ngày phát hiện. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Sprint Retrospective vì nói về nhu cầu sản phẩm. Chuyển cho Product Owner Thảo xử lý trong Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Nên bổ sung việc kiểm thử trên điện thoại vào DoD. |

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi phát hiện muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Quy trình của nhóm dồn kiểm thử về cuối Sprint, chưa kiểm thử song song khi phát triển, nên lỗi bị phát hiện muộn và không còn thời gian sửa. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Mỗi PBI được kiểm thử ngay khi code xong. Tất cả PBI, kể cả đặt giữ máy, phải bắt đầu kiểm thử chậm nhất vào ngày 6. | Scrum Master Duy theo dõi, Developers thực hiện. | Daily Scrum ngày 6 của Sprint sau và Sprint Retrospective sau. | Tất cả PBI bắt đầu kiểm thử trước hoặc trong ngày 6 (xem trên bảng công việc), không có PBI nào phát hiện lỗi lớn sau ngày 8. |

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |